## 201019 회의록작성
요구사항정의서
작성처/작성자 |  |  |  |  | 기획팀 / 신현주
작성일/버전 |  |  |  |  | 2020-10-19 | V1.2
비즈니스 요구사항 |  |  |  |  | 프로젝트 배경 | 일반적으로 많이 사용하는 게시판에 여러 기능을 추가한다 |  |  | 요구사항정의가 개발기능만 포함되는 것은 아님.
[5 empty] | 프로젝트 목적 |  |  |  | 요구사항정의서에 프로젝트 전반의 요구사항을 기입하면 개발기능이 프로젝트에 필요한 사항인지
[5 empty] | 프로젝트 목표 | 정량적 : UI를 개선하여 시장 점유율을 기존보다 20%까지 늘린다 |  |  | 확인할 수 있기 때문에 본 영역을 요구사항정의서에 추가할 것을 권고.
[6 empty] | 정성적 : 감성적 UX를 도입하여 사용자 만족도를 높인다. |  |  | 단, 프로젝트 성격 상 불필요하다고 판단 시, 삭제 가능.
성공기준
[5 empty] | KSF |  |  |  | KSF : Key Success Factors, 핵심성장요인
RISK
비즈니스 규칙 |  |  |  |  | 고객사의 웹스타일 가이드에 따른다
web 2.0의 특성을 적용시킨다
시스템 연동사항 |  |  |  |  | 방화벽 밖에 있는 웹서버와 안에 있는 DB서버와의 안정된 연결이 요구됨 | 방화벽 밖에 있는 웹서버와 안에 있는 DB서버와의 안정된 연결이 요구됨 | 방화벽 밖에 있는 웹서버와 안에 있는 DB서버와의 안정된 연결이 요구됨
솔루션 아이디어 |  |  |  |  | 고객사가 목록리스트는 "드롭다운" 옵션을 선택해 값들을 선택한다"라고 먼저 정의함 | 고객사가 목록리스트는 "드롭다운" 옵션을 선택해 값들을 선택한다"라고 먼저 정의함 | 고객사가 목록리스트는 "드롭다운" 옵션을 선택해 값들을 선택한다"라고 먼저 정의함
ID |  |  |  | 구분 | 서비스(메뉴) | 기능 | 상세기능 | 개발형태 | 출처(관련근거) | 제약조건 |  |  |  |  | 특이사항
[10 empty] | 사용자 | 사용시기 | 사전조건 | 사용조건 | 사후조건
1 | 1 | 1 | 1 | 사용자 | 게시판 | 게시글 CRUD | 게시한 글 DB에 저장,수정,삭제 | HTML,WAS | 커스터마이징
1 | 1 | 2 | 1 |  |  | 페이지네이션 | 첫페이지,이전페이지,다음페이지 이동 | HTML,WAS | 커스터마이징
1 | 1 | 2 | 1 |  |  | 구분 | 주제에 따른 게시판 구분 | HTML,WAS | 커스터마이징
1 | 2 | 1 | 1 |  |  | 신고하기 | 게시글 신고 | HTML,WAS | 커스터마이징
1 | 2 | 1 | 2 |  |  | 총댓글수 | 각각의 게시글에 달린 댓글의 수 | HTML,WAS | 커스터마이징
[6 empty] | 검색 | 검색어가 포함된 게시글 목록 | HTML,WAS | 커스터마이징
[6 empty] | 첨부파일 | 이미지 등의 파일 첨부 가능 | HTML,WAS | 커스터마이징
[6 empty] | WYSIWYG | 화면에 포맷된 낱말,문장이 출력물과 동일 | HTML,WAS | 커스터마이징
관리자
|  |  |  | 공통 | 디자인 | 고객사의 웹스타일 가이드에 따른다
[5 empty] | 시스템 | 방화벽 밖에 있는 웹서버와 안에 있는 DB서버와의 안정된 연결이 요구됨
[5 empty] | Key Success Factor | 고객사 실무자들과의 정기적인 회의를 통해 상호 의견조율이 매우 절실함
[5 empty] | Risk | 요구사항정의 시점에서 고객의 요구가 수시로 변경되어 미결된 사항들이 너무 많음

## ReadBook 개선
요구사항정의서
작성처/작성자 |  |  |  |  | 기획팀 / 홍길동
작성일/버전 |  |  |  |  | 2020-10-15 | V1.2
비즈니스 요구사항 |  |  |  |  | 프로젝트 배경 |  |  |  | 요구사항정의가 개발기능만 포함되는 것은 아님.
[5 empty] | 프로젝트 목적 |  |  |  | 요구사항정의서에 프로젝트 전반의 요구사항을 기입하면 개발기능이 프로젝트에 필요한 사항인지
[5 empty] | 프로젝트 목표 | 정량적 : UI를 개선하여 사용자의 편의성을 높여서 업무처리시간을 20% 단축한다. |  |  | 확인할 수 있기 때문에 본 영역을 요구사항정의서에 추가할 것을 권고.
[6 empty] | 정성적 : UI/UX를 개선하여 마우스 이동경로를 최소화하고 보안을 향상한다. |  |  | 단, 프로젝트 성격 상 불필요하다고 판단 시, 삭제 가능.
성공기준
[5 empty] | KSF | Spring Security를 도입하여 보안향상 |  |  | KSF : Key Success Factors, 핵심성장요인
[5 empty] | RISK | 보안이 높아지면 사용에 불편함이 가중될 수 있다. 이를 최소화해야 한다.
비즈니스 규칙 |  |  |  |  | 고객사의 웹스타일 가이드에 따른다
web 2.0의 특성을 적용시킨다
시스템 연동사항 |  |  |  |  | WAS와 ORACLE DBMS를 연동하여 프로젝트를 구현한다. Naver OpenApi와 연동하여 도서정보를 검색한다. | 방화벽 밖에 있는 웹서버와 안에 있는 DB서버와의 안정된 연결이 요구됨 | 방화벽 밖에 있는 웹서버와 안에 있는 DB서버와의 안정된 연결이 요구됨
솔루션 아이디어 | [5 empty] | 고객사가 목록리스트는 "드롭다운" 옵션을 선택해 값들을 선택한다"라고 먼저 정의함 | 고객사가 목록리스트는 "드롭다운" 옵션을 선택해 값들을 선택한다"라고 먼저 정의함
ID |  |  |  | 구분 | 서비스(메뉴) | 기능 | 상세기능 | 개발형태 | 출처(관련근거) | 제약조건 |  |  |  |  | 특이사항
[10 empty] | 사용자 | 사용시기 | 사전조건 | 사용조건 | 사후조건
1 | 1 | 1 | 1 | 사용자 | 회원가입 | 비회원가입 | 이름, 연락처 등을 입력하여 회원가입 | html, was | 개발완료 | 비회원 | 결제버튼 클릭 시 | 없음 | 신용카드만 결제가능 | 결제완료
1 | 1 | 2 | 1 |  | 로그인 | 회원가입 후 로그인 | id, password 입력 후 로그인 | html, was | 커스터마아징
1 | 1 | 2 | 1 |  | 마이페이지 | 로그인 후 마이페이지 | 로그인한 자신의 정보를 수정 | html, was | 커스터마이징
1 | 2 | 1 | 1 |  | 도서정보 | 구입한 도서 CRUD | 네이버에서 도서검색 후 오라클DB에 저장하기, 수정, 삭제 | OpenApi
1 | 2 | 1 | 2 |  | 독서록 | 구입한 도서 읽기 히스토리 | DB에 저장된 도서 검색 후 읽은 기록, 소감 남기기, 수정, 삭제 | CRUD
도서정보와 독서록 연동
|  |  |  | 관리자 | A관리자 기능
[5 empty] | 화원관리 | 회원가입한 회원 관리
[6 empty] | 회원의 ROLE정보 추가, 삭제 | 각 회원의 ROLE정보를 추가, 제거하여 건한 별도 관리
[5 empty] | 메뉴관리 | 전체 시스템 메뉴 변경
|  |  |  | 공통 | 디자인 | 고객사의 웹스타일 가이드에 따른다
[5 empty] | 시스템 | 방화벽 밖에 있는 웹서버와 안에 있는 DB서버와의 안정된 연결이 요구됨
[5 empty] | Key Success Factor | 고객사 실무자들과의 정기적인 회의를 통해 상호 의견조율이 매우 절실함
[5 empty] | Risk | 요구사항정의 시점에서 고객의 요구가 수시로 변경되어 미결된 사항들이 너무 많음

## 블로그 신규
요구사항정의서
작성처/작성자 |  |  |  |  | 기획팀 / 홍길동
작성일/버전 |  |  |  |  | 2020-10-15 | V1.2
비즈니스 요구사항 |  |  |  |  | 프로젝트 배경 |  |  |  | 요구사항정의가 개발기능만 포함되는 것은 아님.
[5 empty] | 프로젝트 목적 | 단순한 CRUD 블로그의 차세대 시스템 구성 |  |  | 요구사항정의서에 프로젝트 전반의 요구사항을 기입하면 개발기능이 프로젝트에 필요한 사항인지
[5 empty] | 프로젝트 목표 | 관리자와 일반사용자 기능을 구분 |  |  | 확인할 수 있기 때문에 본 영역을 요구사항정의서에 추가할 것을 권고.
[6 empty] | 여러 사용자가 자신의 블로그 운영가능, 블로그 분양 |  |  | 단, 프로젝트 성격 상 불필요하다고 판단 시, 삭제 가능.
[5 empty] | 성공기준 | 설치형 블로그로 회원가입한 사용자에게 블로그를 분양하여 프로젝트를 유료화할 수 있다.
[5 empty] | KSF |  |  |  | KSF : Key Success Factors, 핵심성장요인
[5 empty] | RISK | 회원관리, DB용량관리, 서버관리
비즈니스 규칙 |  |  |  |  | 고객사의 웹스타일 가이드에 따른다
web 2.0의 특성을 적용시킨다
시스템 연동사항 |  |  |  |  | WAS와 ORACLE DBMS를 연동하여 프로젝트를 구현한다. | 방화벽 밖에 있는 웹서버와 안에 있는 DB서버와의 안정된 연결이 요구됨 | 방화벽 밖에 있는 웹서버와 안에 있는 DB서버와의 안정된 연결이 요구됨
솔루션 아이디어 | [5 empty] | 고객사가 목록리스트는 "드롭다운" 옵션을 선택해 값들을 선택한다"라고 먼저 정의함 | 고객사가 목록리스트는 "드롭다운" 옵션을 선택해 값들을 선택한다"라고 먼저 정의함
ID |  |  |  | 구분 | 서비스(메뉴) | 기능 | 상세기능 | 개발형태 | 출처(관련근거) | 제약조건 |  |  |  |  | 특이사항
[10 empty] | 사용자 | 사용시기 | 사전조건 | 사용조건 | 사후조건
1 | 1 | 1 | 1 | 사용자 | 블로그 CRUD | 게시글 작성
게시글 목록 보기
게시글 수정
게시글 삭제
1 | 1 | 2 | 1 |  | 회원가입 | 회원 가입
1 | 1 | 2 | 1 |  | 로그인 | 회원가입 후 로그인
1 | 2 | 1 | 1 |  | 마이페이지 | 프로필 수정
댓글 목록 보기
1 | 2 | 1 | 2 |  | 스크랩 | 스크랩한 글 목록보기
[5 empty] | 댓글 | 댓글 쓰기
대댓글 쓰기
|  |  |  | 관리자 | 회원관리 | 가입된 회원 관리
회원 ROLE 정보 추가, 삭제
[5 empty] | 메뉴관리 | 전체 시스템 메뉴 변경
|  |  |  | 공통 | 디자인 | 고객사의 웹스타일 가이드에 따른다
[5 empty] | 시스템 | 방화벽 밖에 있는 웹서버와 안에 있는 DB서버와의 안정된 연결이 요구됨
[5 empty] | Key Success Factor | 고객사 실무자들과의 정기적인 회의를 통해 상호 의견조율이 매우 절실함
[5 empty] | Risk | 요구사항정의 시점에서 고객의 요구가 수시로 변경되어 미결된 사항들이 너무 많음